## Sheet1
통합 일정계획표
1. 요약일정 계획 | [5 empty] | 4월 | 5월 | 6월
구분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
분석 | 12일 |  | 2017-05-10
설계 | 12일 | 2017-05-10 | 2017-05-22
구현 | 15일 | 2017-05-23 | 2017-06-06
테스트 | 14일 |  | 2017-06-07
마감 | 5일 | 2017-05-25 | 2017-06-12
2. 프로젝트별 상세일정 계획
구분 | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 선행작업 | 4월 | 5월 | 6월
분석 | 요구사항 명세서 작성 |  |  | 2017-04-28
| 프로젝트 계획서 작성 | 12일 | 2017-04-29 | 2017-05-10 | 요구사항 명세서 작성
설계 | 클래스 디자인 작성 | 4일 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 프로젝트 계획서 작성
To do list 로그인 창 버튼 및 텍스트 영역
계정 등록 창 버튼 및 텍스트 영역
과목 / 항목 리스트 간판, 버튼 및 텍스트 영역
달력 창 구성 및 날짜 버튼
정렬 우선순위 선택 버튼 및 실행 버튼
검색 버튼 및 텍스트 영역
| 유저 인터페이스 디자인 작성 | 7일 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 프로젝트 계획서 작성
System map
System Process 정의
To do list 로그인 창
계정 등록 창
게시판 창
과목 / 항목 리스트
정렬 부분
검색 부분
달력 부분
구현 | 로그인 및 계정 기능 구현 | 3일 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 클래스 디자인 유저 인터페이스 디자인
로그인 ID & PASSWD 입력창 및 비교분석 실행 버튼 구현
계정 등록 입력 창 및 비교분석 실행 버튼 구현
로그인/계정등록 예외 메시지 출력 구현
| 게시판 기능 구현 | 6일 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 로그인 및 계정 기능 구현
과목/ 항목 리스트의 등록/수정/삭제 버튼 구현, 스크롤 구현
우선수위정렬 지정 버튼 및 정렬 실행 버튼 구현
검색 텍스트 입력창 및 검색 실행 버튼, 리스트 변화 결과 구현
| DB 구축 및 연동 | 9일 | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 로그인 및 계정 기능 구현
계정 별 고유 저장소 할당 DB 구축
| 추가 요구사항 구현 | 4일 | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 게시판 기능 구현
테스트 | 기능별 테스트 | 7일 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 로그인 및 계정 기능 구현
| 전체 테스트 | 1일 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 기능별 테스트
| 오류 관리 및 보고 | 9일 | 2017-05-26 | 2017-06-03 | 전체 테스트
| 테스트 결과 보고서 작성 | 3일 | 2017-06-04 | 2017-06-07 | 오류 관리 및 보고
마감 | 최종 제출 | 2일 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 테스트 결과 보고서 작성
| 최종 발표 | 3일 | 2017-06-10 | 2017-06-12 | 최종 제출

## Sheet2
분석 | 요구사항분석
프로젝트 계획서?
설계 | 클래스디자인
유저인터페이스디자인
구현 | 로그인 및 계정 기능 구현
게시판 기능 구현
추가 요구사항 구현
DB구축 및 연동
테스트 | 기능별 테스트
전체 테스트
오류 관리 및 보고
테스트 보고서 작성