## Slide 1
To do list
분석
요구사항 명세서 작성
프로젝트 계획서 작성
1.
1.1
1.2
테스트
3.
마감
구현
4.
5.
설계
클래스 디자인 작성
To do list 로그인 창 버튼 및 텍스트 영역
계정 등록 창 버튼 및 텍스트 영역
과목 / 항목 리스트 간판, 버튼 및 텍스트 영역
달력 창 구성 및 날짜 버튼
유저 인터페이스 디자인 작성
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
정렬 우선순위 선택 버튼 및 실행 버튼
2.1.5
검색 버튼 및 텍스트 영역
2.1.6
System map
System Process 정의
To do list 로그인 창
계정 등록 창
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
게시판 창
2.2.5
과목 / 항목 리스트
2.2.6
정렬 부분
2.2.7
검색 부분
2.2.8
달력 부분
2.2.9
로그인 ID & PASSWD 입력창 및 비교분석 실행 버튼 구현
계정 등록 입력 창 및 비교분석 실행 버튼 구현
로그인/계정등록 예외 메시지 출력 구현
과목/ 항목 리스트의 등록/수정/삭제 버튼 구현, 스크롤 구현
우선수위정렬 지정 버튼 및 정렬 실행 버튼 구현
로그인 및 계정 기능 구현
3.1
게시판 기능 구현
추가 요구사항 구현
DB 구축 및 연동
검색 텍스트 입력창 및 검색 실행 버튼, 리스트 변화 결과 구현
달력 기능 구현
3.3
3.2
3.4
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.3.1
3.3.2
3.4.1
3.4.2
기능별 테스트
테스트 케이스 이력 작성
4.1.1
4.1
전체 테스트
4.2
테스트 결과 보고서 작성
4.3
최종 제출 처리
5.1
최종 발표 자료 준비
5.2

## Slide 2
33 | 3 | 36
0 | 로그인 및 계정 기능 구현 | 
33 | 3 | 36
14 | 12 | 26
0 | 프로젝트 계획서 작성 | 
14 | 12 | 26
0 | 14 | 14
0 | 요구사항 명세서 작성 | 
0 | 14 | 14
26 | 5 | 31
2 | 클래스 디자인 작성 | 
28 | 5 | 33
26 | 7 | 33
0 | 유저 인터페이스 작성 | 
26 | 7 | 33
38 | 7 | 45
0 | 게시판 기능 구현 | 
38 | 7 | 45
45 | 3 | 47
0 | 추가 요구사항 구현 | 
45 | 3 | 47
38 | 6 | 44
1 | 기능별 테스트 | 
39 | 6 | 45
45 | 1 | 46
0 | 전체 테스트 | 
45 | 1 | 46
46 | 3 | 49
0 | 테스트 결과 보고서 작성 | 
46 | 3 | 49
49 | 2 | 51
0 | 최종 제출 처리 | 
49 | 2 | 51
51 | 3 | 54
0 | 최종 발표 자료 준비 | 
51 | 3 | 54
36 | 2 | 38
0 | DB 구축 및 연동 | 
36 | 2 | 38