## Sheet1
1. 요약일정 계획 | [6 empty] | 4월 | 5월 | 6월
|  | 구분 | 기간 | 시작일 | 완료일
|  | 분석 | 12일 |  | 2017-05-10
|  | 설계 | 12 | 2017-05-11 | 2017-05-22
|  | 구현 | 15 | 2017-05-23 | 2017-06-06
|  | 테스트 | 13 | 2017-05-26 | 2017-06-07
|  | 마감 | 3 | 2017-06-10 | 2017-06-12
2. 프로젝트별 상세일정 계획
구분 | WBS | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 선행작업 | 4월 | 5월 | 6월
분석 | 1.1 | 요구사항 명세서 작성 |  |  | 2017-04-28
| 1.2 | 프로젝트 계획서 작성 | 12 | 2017-04-29 | 2017-05-10 | 요구사항 명세서 작성
설계 | 2.1 | 클래스 디자인 작성 | 5 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 프로젝트 계획서 작성
| 2.1.1 | To do list 로그인 창 버튼 및 텍스트 영역 | 1 | 2017-05-11 | 2017-05-11
| 2.1.2 | 계정 등록 창 버튼 및 텍스트 영역 | 1 | 2017-05-11 | 2017-05-11
| 2.1.3 | 과목 / 항목 리스트 간판, 버튼 및 텍스트 영역 | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-13
| 2.1.4 | 달력 창 구성 및 날짜 버튼 | 1 | 2017-05-13 | 2017-05-13
| 2.1.5 | 정렬 우선순위 선택 버튼 및 실행 버튼 | 1 | 2017-05-14 | 2017-05-14
| 2.1.6 | 검색 버튼 및 텍스트 영역 | 1 | 2017-05-15 | 2017-05-15
| 2.2 | 유저 인터페이스 디자인 작성 | 7 | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 프로젝트 계획서 작성
| 2.2.1 | System map | 1 | 2017-05-16 | 2017-05-16
| 2.2.2 | System Process 정의 | 1 | 2017-05-16 | 2017-05-16
| 2.2.3 | To do list 로그인 창 | 1 | 2017-05-17 | 2017-05-17
| 2.2.4 | 계정 등록 창 | 1 | 2017-05-17 | 2017-05-17
| 2.2.5 | 게시판 창 | 3 | 2017-05-18 | 2017-05-20
| 2.2.6 | 과목 / 항목 리스트 | 2 | 2017-05-18 | 2017-05-19
| 2.2.7 | 정렬 부분 | 1 | 2017-05-21 | 2017-05-21
| 2.2.8 | 검색 부분 | 1 | 2017-05-21 | 2017-05-21
| 2.2.9 | 달력 부분 | 1 | 2017-05-22 | 2017-05-22
구현 | 3.1 | 로그인 및 계정 기능 구현 | 3 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 클래스 디자인 유저 인터페이스 디자인
| 3.1.1 | 로그인 ID & PASSWD 입력창 및 비교분석 실행 버튼 구현 | 1 | 2017-05-23 | 2017-05-23
| 3.1.2 | 계정 등록 입력 창 및 비교분석 실행 버튼 구현 | 1 | 2017-05-24 | 2017-05-24
| 3.1.3 | 로그인/계정등록 예외 메시지 출력 구현 | 1 | 2017-05-25 | 2017-05-25
| 3.2 | 게시판 기능 구현 | 7 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 로그인 및 계정 기능 구현
| 3.2.1 | 과목/ 항목 리스트의 등록/수정/삭제 버튼 구현, 스크롤 구현 | 4 | 2017-05-26 | 2017-05-29
| 3.2.2 | 우선수위정렬 지정 버튼 및 정렬 실행 버튼 구현 | 3 | 2017-05-30 | 2017-06-01
| 3.3 | DB 구축 및 연동 | 9 | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 로그인 및 계정 기능 구현
| 3.4 | 추가 요구사항 구현 | 5 | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 게시판 기능 구현
| 3.4.1 | 검색 텍스트 입력창 및 검색 실행 버튼, 리스트 변화 결과 구현 | 2 | 2017-06-02 | 2017-06-03
| 3.4.2 | 달력 기능 구현 | 3 | 2017-06-04 | 2017-06-06
테스트 | 4.1 | 기능별 테스트 | 7 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 로그인 및 계정 기능 구현
| 4.1.1 | 테스트 케이스 이력 작성 | 7 | 2017-05-26 | 2017-06-01
| 4.2 | 전체 테스트 | 1 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 기능별 테스트
| 4.3 | 오류 관리 및 보고 | 9 | 2017-05-26 | 2017-06-03 | 전체 테스트
| 4.3.1 | Feedback | 9 | 2017-05-26 | 2017-06-03
| 4.4 | 테스트 결과 보고서 작성 | 4 | 2017-06-04 | 2017-06-07 | 오류 관리 및 보고
마감 | 5.1 | 최종 제출 | 2 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 테스트 결과 보고서 작성
| 5.2 | 최종 발표 | 3 | 2017-06-10 | 2017-06-12 | 최종 제출