## Gantt Chart
1. 요약일정 계획 | [6 empty] | 4월 | 5월 |  |  |  |  | 6월
|  | 구분 | 기간 | 시작일 | 완료일
|  | 분석 | 12일 |  | 2017-05-10
|  | 설계 | 16 | 2017-05-11 | 2017-05-26
|  | 구현 | 15 | 2017-05-23 | 2017-06-06
|  | 테스트 | 13 | 2017-05-26 | 2017-06-07
|  | 마감 | 3 | 2017-06-10 | 2017-06-12
2. 프로젝트별 상세일정 계획
구분 | WBS | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 선행작업 | 4월 | 5월 |  |  |  |  | 6월
[7 empty] | 28~30 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~31 | 1~4 | 5~11
분석 | 1.1 | 요구사항 명세서 작성 | 14 | 2017-04-15 | 2017-04-28
| 1.2 | 프로젝트 계획서 작성 | 12 | 2017-04-29 | 2017-05-10 | 요구사항 명세서 작성
설계 | 2.1 | 클래스 디자인 작성 | 12 | 2017-05-11 | 2017-05-22 | 프로젝트 계획서 작성
| 2.1.1 | To do list 로그인 창 버튼 및 텍스트 입력 칸 및 기능 | 3 | 2017-05-11 | 2017-05-13
| 2.1.2 | 계정 등록 창 버튼 및 텍스트 입력 칸 및 기능 | 5 | 2017-05-12 | 2017-05-16
| 2.1.3 | 게시판 창(과목/항목/중요도표시/정렬/검색/달력) 버튼 및 텍스트 입력 칸 및 기능 | 10 | 2017-05-13 | 2017-05-22
| 2.2 | 유저 인터페이스 디자인 작성 | 11 | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 프로젝트 계획서 작성
| 2.2.1 | System map | 1 | 2017-05-16 | 2017-05-16
| 2.2.2 | System Process 정의 | 1 | 2017-05-16 | 2017-05-16
| 2.2.3 | To do list 로그인 창 | 1 | 2017-05-17 | 2017-05-17
| 2.2.4 | 계정 등록 창 | 1 | 2017-05-17 | 2017-05-17
| 2.2.5 | 게시판 창 | 3 | 2017-05-18 | 2017-05-20
| 2.2.6 | 과목 / 항목 리스트 | 3 | 2017-05-21 | 2017-05-23
| 2.2.7 | 정렬 부분 | 1 | 2017-05-24 | 2017-05-24
| 2.2.8 | 검색 부분 | 1 | 2017-05-25 | 2017-05-25
| 2.2.9 | 달력 부분 | 1 | 2017-05-26 | 2017-05-26
구현 | 3.1 | 로그인 및 계정 기능 구현 | 3 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 클래스 디자인
| 3.1.1 | 로그인 ID & PASSWD 입력창 및 비교분석 실행 버튼 구현 | 1 | 2017-05-23 | 2017-05-23
| 3.1.2 | 계정 등록 입력 창 및 비교분석 실행 버튼 구현 | 1 | 2017-05-24 | 2017-05-24
| 3.1.3 | 로그인/계정등록 예외 메시지 출력 구현 | 1 | 2017-05-25 | 2017-05-25
| 3.2 | DB 구축 및 연동 | 2 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 로그인 및 계정 기능 구현
| 3.3 | 게시판 기능 구현 | 7 | 2017-05-28 | 2017-06-03 | DB 구축 및 연동
| 3.3.1 | 과목/ 항목 리스트의 등록/수정/삭제 버튼 구현, 스크롤 구현 | 4 | 2017-05-28 | 2017-05-31
| 3.3.2 | 우선수위정렬 지정 버튼 및 정렬 실행 버튼 구현 | 3 | 2017-06-01 | 2017-06-03
| 3.4 | 추가 요구사항 구현 | 2 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 게시판 기능 구현
| 3.4.1 | 검색 텍스트 입력창 및 검색 실행 버튼, 리스트 변화 결과 구현 | 2 | 2017-06-04 | 2017-06-05
| 3.4.2 | 달력 기능 구현 | 1 | 2017-06-05 | 2017-06-05
테스트 | 4.1 | 기능별 테스트 | 8 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | DB 구축 및 연동
| 4.1.1 | To do list 로그인 창 | 1 | 2017-05-29 | 2017-05-29
| 4.1.2 | 계정 등록 창 | 1 | 2017-05-29 | 2017-05-29
| 4.1.3 | 과목 / 항목 리스트 | 3 | 2017-05-30 | 2017-06-01
| 4.1.4 | 정렬 부분 | 1 | 2017-06-02 | 2017-06-02
| 4.1.5 | 검색 부분 | 1 | 2017-06-03 | 2017-06-03
| 4.1.6 | 달력 부분 | 1 | 2017-06-04 | 2017-06-04
| 4.1.7 | 테스트 케이스 이력 작성 | 8 | 2017-05-29 | 2017-06-05
| 4.2 | 전체 테스트 | 1 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 게시판 기능 구현 기능별 테스트
| 4.3 | 테스트 결과 보고서 작성 | 1 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 전체 테스트
마감 | 5.1 | 최종 제출 처리 | 2 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 테스트 결과 보고서 작성
| 5.2 | 최종 발표 자료 준비 | 3 | 2017-06-10 | 2017-06-12 | 최종 제출 처리
|  | 총 기간 (중복기간 제거) | 59

## 변경이력
변 경 이 력
일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자
17.05.10 | v1.0 | 초안 | 김정원
17.05.26 | v1.1 | 디자인 문서 마감 기한 변경사항에 따른 수정 - 클래스 디자인 구성요소 수정 및 삭제 총 날짜 계산 추가 차트 날짜 명시 구현/테스트 일정 수정 | 김정원