프로젝트 계획서

<Eight Eureka 8조>

- 변 경 이 력 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일자 | 버전 | 변경 내역 | 작 성 자 |
| 17.05.01 | V0.01 | 개요 및 WBS 초안 작성. | 김정원 |
| 17.05.04 | V0/02 | 산출물 선정  역할 선정  PERT차트 초안 | 강성연  김상규  김정원  민병석  최수빈 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

- 목 차 -

[1. 프로젝트 개요 - 3 -](#_Toc447537505)

[1.1 목적 - 3 -](#_Toc447537506)

[1.2 주요 일정 - 3 -](#_Toc447537507)

[1.3 조직 - 4 -](#_Toc447537508)

[1.3.1 조직도 - 4 -](#_Toc447537509)

[1.3.2 역할 및 책임 - 4 -](#_Toc447537510)

[1.4 생명주기 모델 - 5 -](#_Toc447537511)

[1.5 도구 - 5 -](#_Toc447537512)

[2. 규모 산정 - 6 -](#_Toc447537513)

[2.1 WBS(Work Breakdown Structure) - 6 -](#_Toc447537514)

[3. 일정 - 7 -](#_Toc447537515)

[4. 산출물 관리 - 8 -](#_Toc447537516)

[5. 위험 관리 계획 - 9 -](#_Toc447537517)

# 프로젝트 개요

## 목적

|  |
| --- |
| 프로젝트에 대한 간단한 소개 및 수행 목적을 기술한다. |

본 프로젝트의 목적은 대학생을 위한 과목별 To do list 관리 프로그램 제작이다.

본 프로젝트 계획서는 개발 단계에 대한 일정 산출과 효율적인 개발 능률을 위한 조직도 구성 및 역할 분담과 생명주기 표준, 사용 도구 표준을 기술하는 프로젝트의 중심 문서이다.

## 주요 일정

|  |
| --- |
| 프로젝트에서 주어진 주요 단계, 일정 별 산출물을 기술한다. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 단계 | 일정 | 산출물 |
| 설계 | 17.05.22(월) | 설계서.doc |
| 구현 | 17.06.02(금)(가변) | 프로그램 소스코드 |
| 평가 | 17.06.07(수) | 테스트 케이스  & 테스트 결과 보고서 |
| 시연 | 17.06.12(월) | 최종 발표.ppt |

## 조직

|  |
| --- |
| 프로젝트 내 구성원들의 조직도 및 역할을 기술한다. |

### 조직도

강성연

김상규

김상규

민병석

최수빈


### 역할 및 책임

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀원 | 역할 | 책임 |
| 강성연 | Tester |  |
| 김상규 | Code Developer |  |
| 김정원 | PM | PM |
| 민병석 | Tester |  |
| 최수빈 | Designer |  |

## 생명주기 모델

|  |
| --- |
| 프로젝트에 적용할 생명주기에 대한 설명을 기술한다. |

본 프로젝트에서의 생명주기는 Waterfall 방식을 취한다.



완료된 요구사항 명세서를 바탕으로 디자인을 완성하고 완성된 디자인을 바탕으로 개발에 착수한다. 이어서 테스트에 대한 충분한 피드백을 거쳐 프로젝트를 진행한다.

## 도구

|  |
| --- |
| 프로젝트에 적용할 도구에 대한 설명을 기술한다.  Ex) 일정관리 도구, 형상관리 도구 등.. |


본 프로젝트에서 사용할 일정관리 도구는 Redmine이며 형상관리 도구는 Tortoise Git이다.

|  |  |
| --- | --- |
| 일정 관리 | Redmine |
| 형상 관리 | Tortoise Git |
| 코드 작성 | Eclipse (Java) |
| 문서 도구 | MS word |
|  |  |

# 규모 산정

|  |
| --- |
| WBS를 작성하고, 각 작업에 소요되는 기간을 계산한다. |

## WBS(Work Breakdown Structure)



# 일정

|  |
| --- |
| 주요 일정을 Gantt 차트와 PERT 차트를 이용하여 작성한다. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 작업명 | 소요시간 | 선행작업 |
| 요구사항 명세서 작성 | ~ 4/28) | - |
| 프로젝트 계획서 작성 | 12일 (4/29 ~ 5/10) | 요구사항 명세서 작성 |
| 클래스 디자인 | 4일 (5/11 ~ 5/15) | 프로젝트 계획 |
| 유저 인터페이스 디자인 | 7일 (5/16 ~ 5/22) | 프로젝트 계획 |
| 로그인 및 계정 기능 구현 | 3일(5/23 ~ 5/25) | 클래스 디자인  유저 인터페이스 디자인 |
| 게시판 기능 구현 | 6일(5/26 ~ 6/1) | 로그인 및 계정 기능 구현 |
| DB 구축 및 연동 | 9일(5/23 ~ 5/31) | 로그인 및 계정 기능 구현 |
| 추가 요구사항 구현 | 4일(6/2 ~ 6/6) | 게시판 기능 구현 |
| 기능별 테스트 | 7일(5/26 ~ 6/1) | 로그인 및 계정 기능 구현 |
| 전체 테스트 | 1일(6/2) | 기능별 테스트 |
| 오류 관리 및 보고 | 10일(5/25 ~ 6/3) | 전체 테스트 |
| 테스트 결과 보고서 작성 | 3일(6/4 ~ 6/7) | 오류 관리 및 보고 |
| 최종 제출 | 2일(6/8 ~ 6/9) | 테스트 결과 보고서 |

Gantt 차트

PERT 차트

# 산출물 관리

|  |
| --- |
| 산출물의 관리 방안을 기술한다.  산출물을 어디에 저장하고, 산출물 명을 어떤 규칙으로 할지 등을 기술한다. |

모든 산출물은 Git 저장소에 공유하여 모든 작업자들이 열람하거나 수정할 수 있게 한다.

또한 Redmine 서버를 통해 일감을 관리하여 산출물이 계획적이고 체계적 완성 될 수 있게 한다. 문서 산출물은 파일 제목 뒤와 문서 내 변경 이력과 머리말에도 버전을 동일하게 명시하여 문서 작성 간 Git으로 자동 버전 관리를 한다.

변경 이력은 문서 수정한 사람이 작성하며 정확하고 간결하게 명시한다.

문서 버전은 v0.01로 초안을 시작하고 부분적인 변경 사항은 소수 둘째 자리를 상승시킨다.

문서 완성도가 일정 수준에 올라 다음 작업을 위한 Baseline이 되면 v1.0으로 동결 후 추후 변경 수요가 생길 시 오직 회의를 통해서만 접근한다.

# 위험 관리 계획

|  |
| --- |
| 프로젝트 수행 중에 발생할 위험을 식별하고, 이를 대처하기 위한 방안을 기술한다. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험 요소 | 가능성 | 영향도 | 대처 방안 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |